- Beilage 4 zum IKS-Leitfaden

- Checkliste der Arbeitsschritte

Dieses Dokument ist eine Zusammenstellung der Aktivitäten pro Arbeitsschritt. Sie soll den Verwaltungseinheiten als Checkliste zur Einführung und Dokumentation des Internen Kontrollsystems dienen.

| 1. Projekt aufsetzen bzw. Einführung initiieren |  |  | IKS-Leitfaden Kapitel 4.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitäten | Beilagen | Ergebnis | Verantwortlich | Termin |
| Information innerhalb der VE | Standardpräsentation (noch nicht verfügbar) (Beilage 5) | VE-Leitung und Mitarbeitende sind über IKS informiert |  |  |
| Projektorganisation festlegen |  | Projektorganisation |  |  |
| Aufgaben und Ziele formulieren |  | Formulierte Aufgaben und Ziele |  |  |
| Zeitplanung / Meilensteine festlegen |  | Zeitplanung |  |  |
| Projektauftrag formulieren |  | Von der VE-Leitung visierter Projektauftrag |  | Dez 07 |
| IKS-relevante Unterlagen sammeln und zusammenstellen |  | Dokumentation be-stehender interner Weisungen / Vor-gaben |  |  |

| 2. Nicht prozessspezifische Risiken / Massnahmen beurteilen |  |  | IKS-Leitfaden Kapitel 4.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitäten | Beilagen | Ergebnis | Verantwortlich | Termin |
| Fragen zu den nicht prozessspezifischen Risiken / Massnahmen beantworten | Fragebogen nicht prozessspezifischer Risiken / Massnahmen (Beilage 1) | Ausgefüllter Fragebogen der nicht prozess-spezifischen Risiken / Massnahmen Erforderliches Ergebnis a |  | Feb 08 |

| 3. Wesentliche finanzrelevante Geschäftsprozesse ermitteln und beschreiben |  |  | IKS-Leitfaden Kapitel 4.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitäten | Beilagen | Ergebnis | Verantwortlich | Termin |
| Wesentliche finanz-relevante Geschäfts-prozesse ermitteln | Inventar Geschäftsprozesse (Beilage 2) | Inventar Geschäfts-prozesse Erforderliches Ergebnis b |  | Jun 08 |
| Beschreibung der Prozesse (evtl. An-passung bereits vor-handener Dokumente) |  | Beschreibung Geschäftsprozesse Erforderliches Ergebnis c |  | Jun 08 |

| 4. Risikoeinschätzung der Geschäftsprozesse durchführen IKS-Leitfaden Kapitel 4.5.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitäten | Beilagen | Ergebnis | Verantwortlich | Termin |
| Fragen zu den vorgegebenen, wesentlichen finanzrelevanten Geschäftsprozessen beantworten | Risiko-Kontrollmatrix Geschäftsprozesse (Beilage 3) | Risikoanalyse der Geschäftsprozesse Erforderliches Ergebnis d |  | Sep 08 |
| Bestehende Geschäfts-prozessrisiken bewerten |  |  |  |  |
| VE-spezifische Risiken bei bestehenden Prozessen ergänzen und bewerten |  | Risikoanalyse der Geschäftsprozesse um die VE-spezifi-schen Risiken erweitert |  | Sep 08 |
| VE-spezifische Geschäftsprozesse inkl. Fragen und Risiken ergänzen und bewerten |  | Risikoanalyse der Geschäftsprozesse um die VE-spezifi-schen Geschäfts-prozesse erweitert |  | Sep 08 |

| 5. Kontrollen für Geschäftsprozesse beschreiben IKS-Leitfaden Kapitel 4.5.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitäten | Beilagen | Ergebnis | Verantwortlich | Termin |
| Beschreibung der Kontrollen | Risiko-Kontrollmatrix Geschäftsprozesse (Beilage 3) Risiko- und Kontrollbeispiele für Geschäftsprozesse (Beilage 6) Richtlinien zur Ablage und Archivierung von Unterlagen (Beilage 7) Beispiel einer Unterschriftenregelung (Beilage 8) | Kontrollbe-schreibung Geschäftsprozesse Erforderliches Ergebnis d |  | Sep 08 |